**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОЛАСТЬ**

**КУЙТУНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРЦИЯ НОВОТЕЛЬБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«30» августа2017г. п. Новая Тельба № 75/1

«Об утверждении плана-графика мероприятий, направленных на создание привлекательного облика поселения.»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, в целях реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирования комфортной городской среды»», руководствуясь Уставом Новотельбинского сельского поселения, администрация Новотельбинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план-график мероприятий, направленных на создание привлекательного облика поселения на территории Новотельбинского сельского поселения (приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новотельбинского

сельского поселения Н.М. Толстихина

Утвержден

постановлением администрации

Новотельбинского сельского поселения

от 30.08.2017 № 75/1

**ПЛАН-ГРАФИК**

**мероприятий, направленных на создание привлекательного облика поселения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка и утверждение правил размещения вывесок и информационных конструкций (далее-Правила) в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке правил благоустройства территории поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 №711/пр | 15 декабря 2017 года | Специалист  Пашина О.В. | Предоставление утвержденного нормативного-правового акта |
| 2 | Разработка, утверждение и контроль исполнения на территории муниципального образования мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и информационных конструкций в соответствии с Правилами, предусматривающих завершение этой работы до конца 2018года | 15 декабря 2017г | Специалист  Пашина О.В. | Предоставление дорожной карты |
| 3 | Выявление вывесок и информационных конструкций не соответствующих требованиям Правил | постоянно | Специалист  Пашина О.В. |  |
| 4 | Разработка и внедрение системы навигации (комплекс знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей поселения) | июнь- декабрь 2019 года | Специалист  Пашина О.В. |  |
| 5 | Информационно-разъяснительная работа с населением и предпринимателями | постоянно | Специалист  Пашина О.В. |  |