**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КУЙТУНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОТЕЛЬБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«01» февраля 2017 г. п. Новая Тельба № 22**

«О мероприятиях по защите населения

и территории Новотельбинского

сельского поселения от лесных пожаров»

В соответствии Федерального закона 68-ФЗ от 21.12.1994. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст.21 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. в редакции 122-ФЗ от 22.08.2004г., постановления Правительства РФ № 417 от 30.06.2007г. «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», п.7, п. 21, ст. 15 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по защите населения и территории Новотельбинского сельского поселения от лесных пожаров в 2017 году (приложение № 1)
2. Утвердить состав сил и средств, планируемых для ликвидации ЧС на территории Новотельбинского сельского поселения в лесопожарный период 2017г. (приложение № 2).
3. Утвердить состав оперативного штаба из числа комиссии ЧС и ПБ для руководства силами и средствами, привлекаемыми на ликвидацию лесных пожаров (приложение № 3).
4. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Новотельбинского СП: Н.М. Толстихина

Приложение № 1

к постановлению администрации

Новотельбинского сельского поселения

№ 22 от 01.02.2017г.

**ПЛАН**

**мероприятий по защите населения и территории**

**Новотельбинского сельского поселения от лесных пожаров в 2017г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственные** |
| 1. | Организовать взаимодействие с ЕДДС Куйтунского района, средствами массовой информации по вопросам информирования и оповещения населения о прогнозируемых и возникших ЧС, по подготовке и обеспечению мер пожарной безопасности в лесах, приемах и способах защиты населения и территории от ЧС и лесных пожаров. | В ходе подготовки и в течение пожароопасного периода | Глава поселения  Толстихина Н.М.  Специалист ГОиЧС  Пашина О.В. |
| 2. | Определить безопасные места эвакуации населения при возникновении угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты, а также порядок организации первоочередного жизнеобеспечения населения. | до 20.04.2017г. | Глава поселения  Толстихина Н.М.  Специалист ГОиЧС  Пашина О.В. |
| 3. | Предусмотреть резервы материально-технических средств на пожарный сезон | до 15.04.2017г. | Глава поселения  Толстихина Н.М.  Специалист ГОиЧС  Пашина О.В. |
| 4. | Обеспечить проведение разъяснительной работы с населением, в том числе по обучению населения действиям при посещении лесов и соблюдению при этом мер противопожарной безопасности, порядок действий при возникновении угрозы населенному пункту от лесных пожаров и в случае перехода лесного пожара на населенный пункт, в том числе порядок эвакуации. | с начала пожароопасного периода | Глава поселения  Толстихина Н.М.  Специалист ГОиЧС  Пашина О.В. |
| 5. | В соответствии с действующим законодательством организовать на территории Новотельбинского сельского поселения ДПД (оснастить противопожарным инвентарем). | до 01.05.2017г. | Глава поселения  Толстихина Н.М.  Специалист ГОиЧС  Пашина О.В. |
| 6. | Провести комплексную проверку исправности средств пожаротушения (мотопомпы, рукава, ранцы опрыскиватели) | до 01.05.2017г. | ДПД Новотельбинского СП |
| 7. | Создать совместные рейдовые группы по контролю за соблюдением ПБ в границах поселения, ввести ограничение на посещение населением лесов при осложнении лесопожарной обстановки | в течение пожароопасного периода | Глава поселения  Толстихина Н.М.  Специалист ГОиЧС  Пашина О.В. |
| 8. | Обеспечить бесперебойный забор воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории Новотельбинского СП в целях пожаротушения. | в течение года | Еринова Е.В.  Путилин Н.В. |
| 9. | Обеспечение контроля за выполнением противопожарных мероприятий в полосах отвода автомобильных дорог, линий ЛЭП. | в течение года | Глава поселения  Толстихина Н.М.  Специалист ГОиЧС  Пашина О.В. |
| 10. | Обеспечить постоянную готовность техники, привлекаемой на тушение пожаров. | в течение года | ДПД,  арендаторы лесных участков, лесозаготовители (по согласованию). |
| 11. | Заключить договора на привлечение сил и средств, для борьбы с лесными палами на территории поселения | до 01.04.2017г. | Глава поселения  Толстихина Н.М.  Специалист ГОиЧС  Пашина О.В. |
| 12. | Сформировать запасы горюче-смазочных материалов на периоды высокой пожарной опасности | до 01.04.2017г. | Арендаторы лесных участков, лесозаготовители (по согласованию). |
| 13. | Запретить пожоги сухой травы, сжигание мусора на территории поселения, обеспечить очистку территории поселка от сгораемого мусора. | в течение пожароопасного периода | Глава поселения  Толстихина Н.М.  Специалист ГОиЧС  Пашина О.В. |
| 14. | Организовать опашку мест поселковой свалки | до 10.06.2017г. | Глава поселения  Толстихина Н.М.  Специалист ГОиЧС  Пашина О.В. |
| 15. | Организация создания минерализованных полос, пожарного разрыва в границе поселения. | в мае 2017г. | Глава поселения  Толстихина Н.М.  Специалист ГОиЧС  Пашина О.В. |
| 16. | Провести совместные тренировки и учения с руководителями сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС, связанных с лесными пожарами. | до 01.05.2017г. | Глава поселения  Толстихина Н.М.  Специалист ГОиЧС  Пашина О.В. |
| 17. | Заседание комиссии ЧС и ПБ администрации Новотельбинского СП. | Ежеквартально | Глава поселения  Толстихина Н.М.  Специалист ГОиЧС  Пашина О.В. |
| 18. | Проверка системы оповещения населения (громкоговоритель рупорный всепогодный). | в мае 2017г. | Глава поселения  Толстихина Н.М.  Специалист ГОиЧС  Пашина О.В. |

Глава администрации

Новотельбинского СП: Н.М. Толстихина

**Приложение № 2**

**к постановлению администрации**

**Новотельбинского сельского поселения**

**№ 22 от 01.02.2017г.**

**СПИСОК**

**состава сил и средств, планируемых для ликвидации ЧС на территории Новотельбинского сельского поселения в лесопожарный период 2017г**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подразделения, место дислокации, ведомственная принадлежность** | **Должность, Ф.И.О. руководителя, телефон** | **Состав сил и средств** | | | | | |
| **Личный состав, всего, в т.ч. на дежурстве** | **Техника (марка количество)** | | | | **Спец. оборудование, пожарный инвентарь** |
| **Мотопомпа** | **Пожарная техника** | **Инженерная (бульдозер, трактор и т.д.)** | **Для перевозки людей** |
| 1. | Администрация Новотельбинского СП | Специалист Пашина О.В.  83953691142 | **6/1** | **3** | **1** |  | **1** | Ранцы  опрыскиватели-9  лопаты – 2  ведра – 3  бензопила – 1  огнетушители - 2 |

Глава администрации

Новотельбинского СП: Н.М. Толстихина

**Приложение № 3**

**к постановлению администрации**

**Новотельбинского сельского поселения**

**№ 22 от 01.02.2017г.**

**Состав оперативного штаба из числа комиссии ЧС и ПБ для руководства силами и средствами, привлекаемыми на ликвидацию лесных пожаров в 2017г.**

1. Толстихина Наталья Михайловна – глава администрации Новотельбинского СП
2. Пашина Оксана Викторовна – специалист ГО и ЧС
3. Братко Мария Петровна – директор МКУК «НСКЦ»
4. Санкина Любовь Георгиевна – директор Тельбинской ООШ
5. Жаворонков Андрей Алексеевич – депутат Думы
6. Пашин Алексей Николаевич – член команды ДПД
7. Абрамович Александр Николаевич – водитель администрации

Глава администрации

Новотельбинского СП: Н.М. Толстихина